## Sheet1
PROGRESS REPORT
No | Site Name | Nama Tim | No HP | IP | PIC BRI | No HP | Area | Project Name | Mulai | Selesai | Tanggal 19-05-2017 | Tanggal 22-05-2017
1 | INDOMARET PERUM TMII | Rama | 081284100826 | 55.72.71.1 | man Honi | 81290754462 | JAKARTA | MIGRASI SATELIT | 2017-05-12 | 2017-05-21 | 1. sudah selesai dilaksanakan relokasi atena vsat 2. kendala Ponting tidak bisa maximal di karenakan : - Conector LNB berkarat - Disaat di bka Innernya patah di dalam 3. Solusi untuk pointing menggunalakn LNB Stock yang ada di LINI 4. Pointing dan x- Pole selesai akan tetapi SQF masih 68 5. untuk operational menggunakan microtik 6. confirmasi hari ini tgl 19-5-17 bisa di integrasikan 7. Tim akan ke lokasi tersebut besok untuk integrasi ke vsat | Relokasi Antenna Dan Aplikasi Done , Atm on air kembali Sebelumnya masih pakai mikrotik oprasional pihak BRI, sekarang sudah memakai vsat
2 | INDOMARET KP.BARU GONGSENG | Naural Adi Wirya | 083861484098 | 55.72.63.1 | Dion Anrian | 085882488008 | JAKARTA | MIGRASI SATELIT | 2017-05-17 |  | Relokasi Antenna Dan Aplikasi Done , Atm on air kembali
3 | INDOMARET PATRIOT 3 | Irfan Novian | 081383683814 | 55.72.191.1 | Didin | 082111398032 | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-15 | 2017-05-20 | Proses relokasi belum bisa maximal dikarenakan terhalang antenna lintas arta hanya sampai SQF 67 planing besok akan di coba maximalin kembali | Relokasi Antenna Dan Aplikasi Done , Atm on air kembali
4 | ATM BRI ALFAMART PERMATA HIJAU | Rama | 081284100826 | 55.64.71.91 | Anton | 085213002776 | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-17 |  | di lakukan reposisi ke arah satellite Brisat akan tetapi tidak bisa maximal karena terhalang, untuk di lakukan relokasi di area tidak ada space untuk penempatan antena sehngga di kembalikan ke arah semula ATM onair kembali
5 | ATM BRI BEKASI ALINDO PERMAI | Rama | 081284100826 |  |  |  | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-15 |  | Lokasi tidak di temukan di lamat tersebut
6 | ATM BRI ALFAMART BEKASI TIMUR REGENCY | Naural Adi Wirya | 083861484098 | 55.64.66.1 |  |  | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-17 |  | di lakukan reposisi ke arah satellite Brisat akan tetapi tidak bisa maximal karena terhalang, untuk di lakukan relokasi di area tidak ada space untuk penempatan antena sehngga di kembalikan ke arah semula ATM onair kembali
7 | INDOMARET KARADENAN | Miftahul Huda | 082213605654 | 55.71.221.1 | AI Wisnu N | 085691249462 | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-12 |  | Relokasi Antenna Dan Aplikasi Done , Atm on air kembali
8 | INDOMARET VILLA DUTA | Miftahul Huda | 082213605654 | 55.71.209.1 | Dawam | 083875138293 | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-13 |  | Relokasi Antenna Dan Aplikasi Done , Atm on air kembali
9 | ATM BRI INDOMARET TALANG CIMANDE |  |  | 55.71.196.1 |  |  | JABAR | MIGRASI SATELIT |  | 2017-05-22 | Plan hari minggu tim onsite | Reposisi Antena done dan aplikasi done Atm On Air Kembali
10 | PRUMPUNG | Endar | 085959568055 | 40.70.8.1 | Nurahman | 081219782395 | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-11 |  | Relokasi Antenna Dan Aplikasi Done , Atm on air kembali
11 | ATM BRI TARI KOLOT | Endar | 085959568055 | 55.72.80.91 | Ari | 85691249462 | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-16 |  | di lakukan reposisi ke arah satellite Brisat akan tetapi tidak bisa maximal karena terhalang, untuk di lakukan relokasi di area tidak ada space untuk penempatan antena sehngga di kembalikan ke arah semula ATM onair kembali
12 | ALFAMIDI CISARUA (SC34) | Miftahul Huda | 082213605654 | 55.71.219.91 | Dawam | 083875138293 | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-15 | 2017-05-15 | Relokasi Antenna Dan Aplikasi Done , Atm on air kembali
13 | IDM SUKA HATI | Fazar |  | 55.72.81.91 | Anggi | 85723332458 | JABAR | MIGRASI SATELIT | 2017-05-19 |  | di lakukan reposisi ke arah satellite Brisat akan tetapi tidak bisa maximal karena terhalang, masih dalam progress, plan akan di relokasi